**ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УКАЗ**

**от 12 сентября 2014 г. № 592-ук**

**О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области**

В соответствии с [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=3DE156E272E37D8F2A6C7824F364DFB554086C1FDDBF94F8D207AE813E814A2CB1911D330A66EDDEX966F) Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет Оренбургской области по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и утвердить в [составе](#Par42) согласно приложению № 1.

2. Утвердить [план](#Par101) мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области согласно приложению № 2.

3. Определить министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Самсонова П.В.

5. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Временно

исполняющий обязанности

Губернатора

Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

Приложение № 1

к указу Губернатора

Оренбургской области

от 12 сентября 2014 г. № 592-ук

**Состав**

**координационного совета Оренбургской области по внедрению**

**Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самсонов П.В. | - | председатель совета, исполняющий обязанности вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике |
| Лискун Г.А. | - | заместитель председателя, исполняющий обязанности заместителя министра - начальника управления организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области |
| Кончаков М.Ю. | - | секретарь совета, главный специалист управления организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области |
| Члены совета: | | |
| Аверьянов Г.М. | - | председатель комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту (по согласованию) |
| Чирков Я.А. | - | заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области (по согласованию) |
| Барабаш С.М. | - | главный специалист министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области |
| Ковалевский В.П. | - | ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет», председатель совета ректоров высших учебных заведений Оренбургской области (по согласованию) |
| Кулаков Д.Н. | - | исполняющий обязанности заместителя министра финансов Оренбургской области |
| Лагуновский В.К. | - | директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию) |
| Ларионов А.Г. | - | заместитель председателя Оренбургской областной организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (по согласованию) |
| Сафонова Г.И. | - | исполняющий обязанности первого заместителя министра образования Оренбургской области |
| Саидов Д.К. | - | временно исполняющий обязанности председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Оренбургской области (по согласованию) |
| Стрижаков А.С. | - | директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Оренбургский колледж статистики, экономики и информатики», председатель областного совета директоров средних профессиональных учебных заведений (по согласованию) |
| Тиссен П.П. | - | руководитель института физической культуры и спорта государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (по согласованию) |

Приложение № 2

к указу

Губернатора Оренбургской области

от 12 сентября 2014 г. № 592-ук

**План**

**мероприятий по поэтапному внедрению**

**Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Оренбургской области | | | | |
| 1. | Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=3DE156E272E37D8F2A6C6629E50882B155053215D8B89DAB8C58F5DC6988407BXF66F) Оренбургской области «О физической культуре и спорте в Оренбургской области» в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3DE156E272E37D8F2A6C7824F364DFB55408681DDEBD94F8D207AE813EX861F) от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части полномочий органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее - органы местного самоуправления) | Закон Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | до 1 июня  2016 года |
| 2. | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений о внесении изменений в закон Оренбургской области об областном бюджете о выделении бюджетных ассигнований с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) | Закон Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2014 года |
| 3. | Внесение в установленном порядке изменений в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=3DE156E272E37D8F2A6C6629E50882B155053215D8BE97A68958F5DC6988407BF6DE44714E6BECDF9E709CX46FF) Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы», связанных с внедрением ВФСК ГТО | постановление Правительства Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области | до  20 августа  2014 года |
| 4. | Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на осуществление мероприятий по внедрению ВФСК ГТО | соглашение | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Министерство спорта Российской Федерации | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 5. | Разработка и утверждение в Оренбургской области мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | постановление Правительства Оренбургской области | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | до  1 сентября  2015 года |
| 6. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований Оренбургской области | протоколы | министерство образования Оренбургской области, министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, органы местного самоуправления | начиная  с 2015 года |
| 7. | Утверждение списка муниципальных образований Оренбургской области, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения ВФСК ГТО | постановление Правительства Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | до  1 октября  2015 года |
| 8. | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | постановление Правительства Оренбургской области | министерство здравоохранения Оренбургской области | до  1 сентября  2015 года |
| 9. | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Оренбургской области, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | план | министерство физической культуры, спорта и туризм Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, органы местного самоуправления | ежегодно, начиная  с 2014 года |
| 10. | Разработка и утверждение плана мероприятий Оренбургской области по внедрению нормативов ВФСК ГТО в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях области | план | министерство физической культуры, спорта туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | начиная  с 2015 года |
| 11. | Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и организациях общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов ВФСК ГТО | план | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно,  до 25 декабря, начиная  с 2015 года |
| 12. | Включение в ВФСК ГТО 2 видов областных испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным и наиболее популярным в молодежной среде видам спорта (дисциплинам) | распоряжение Губернатора Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | до 1 марта  2015 года |
| 13. | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения области | постановление Правительства Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 14. | Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением области по внедрению ВФСК ГТО | план | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 15. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на муниципальном уровне | методические рекомендации | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, органы местного самоуправления | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 16. | Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы граждан в Оренбургской области за счет внебюджетных источников | план | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 17. | Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан области к выполнению нормативов ВФСК ГТО | информационно-пропагандистские материалы | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 18. | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Оренбургской области в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения ВФСК ГТО | постановление Правительства Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 19. | Включение в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | нормативный правовой акт | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 20. | Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в Оренбургской области, в том числе посвященных 85-летию ВФСК ГТО | план мероприятий | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 21. | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | распоряжение Губернатора Оренбургской области, положение | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 22. | Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по подготовке и внедрению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная  с 2015 года |
| 23. | Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению доступности спортивных сооружений Оренбургской области для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся образовательных организаций, работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Оренбургской области | постановление Правительства Оренбургской области | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, органы местного самоуправления | до  1 февраля  2015 года |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Оренбургской области и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Оренбургской области | | | | |
| 24. | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Оренбургской области | правовой акт | заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 25. | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 26. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по формам федерального статистического наблюдения, разработанным Министерством спорта Российской Федерации | форма федерального статистического наблюдения | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Оренбургской области | | | | |
| 27. | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей этапов ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | распоряжение Губернатора Оренбургской области, положение | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная  с 2017 года |
| 28. | Разработка и проведение областных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных образований Оренбургской области, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций области | постановление Правительства Оренбургской области | министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, заинтересованные органы исполнительной власти Оренбургской области | ежегодно, начиная  с 2017 года |